## Slide 1
ALIANZA DEL ACERO
Transición Operativa
Arreglo de cuentas con CIE S.A.
Cierre: 30/09/2026 | Horizonte: 31/10/2026

## Slide 2
DE LA IMPLANTACIÓN A LA AUTONOMÍA
1 año y 5 meses de recorrido previsto | Jun/2025–31/10/2026
Jun/2025
Inicio de
implantación
Nov/2025
Fin de
implantación
Dic/2025
Inauguración
Ene/2026
Inicio de
producción
31/10/2026*
Autonomía
estimada*
5 meses
1 mes
1 mes
10 meses*
AVANCE AL 30/09/2026
TOTAL TRANSCURRIDO
1 año y 4 meses
Desde el inicio: Jun/2025
PRODUCCIÓN TRANSCURRIDA
9 meses
Desde producción: Ene/2026
TIEMPO RESTANTE ESTIMADO*
1 mes y 1 día
Hasta autonomía: 31/10/2026
May/2026
1.ª exportación
Notes: INICIO DE COMPRAS

## Slide 3
AUTONOMÍA OPERATIVA
0%
100%
56%
AUTONOMÍA PARA OPERAR INDEPENDIENTEMENTE
RUBRO
AVANCE OCT-26
CIERRE
Factura Exp. CIE S.A a CIE do BR
100%
—
Resolución Bicameral Maquila
48%
Registro Importador
50%
16/10
Registro Exportador
92%
16/10
Presentación de Planos de CIE
80%
16/10
Habilitación Municipal
11%
14/01/27
Patente Comercial
90%
16/10
Licencia Ambiental
56%
Gestiones Bancarias
13%
Constancias SIARA
75%
Outsourcing Contable
50%
Documentos Societarios
79%
21/10
14/01/27
19/10
21/10
16/10
30/10

## Slide 4
INVERSIÓN Y GASTOS: USD 3.032.559
Pagos de CIE S.A. al 30/09/2026 + proyección oct-26, overhead 7% e intereses al 9% del plan · TC provisorio oct-26: 5.851
CONCEPTO | GUARANÍES (Gs) | USD
(+) Implantación | 2.293.312.059 | 391.973
(+) Producción, compromisos y estimaciones (*) | 12.233.103.222 | 2.090.882
(+) Gastos de funcionamiento · 7% | 1.160.728.507 | 198.392
(+) Intereses de Implantación (Fondos Propios CIE S.A) | 0 | 0
(+) Intereses de préstamos bancarios (9% plan de negocio) | 2.055.420.531 | 351.313
(=) TOTAL | 17.742.564.318 | 3.032.559
(*) MOVIMIENTOS DE OCT-26
USD 179.778
Gs 1.051.827.640
Chapa CUMIC consumida
USD 169.810 (Gs 993.505.053), ya incluida en el pago a CUMIC de 2025.
Mano de obra, gastos generales e IVA
USD 6.340 (Gs 37.092.404)
Órdenes de compra a ejecutar
USD 3.629 (Gs 21.230.183)

## Slide 5
CIE RECUPERA PARA CANCELAR SU DEUDA
Chart: Flujo acumulado · USD
| nov-24 | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | may-26 | jun-26 | jul-26 | ago-26 | sep-26 | oct-26 | nov-26 | dic-26 | ene-27 | feb-27 | mar-27
Flujo acumulado | -450.29 | -154772.28 | -156430.97 | -156430.97 | -156430.97 | -156430.97 | -251604.47 | -251604.47 | 431605.57 | 431605.57 | 431605.57 | 431605.57 | 296520.26 | 296520.26 | 296520.26 | 292339.35 | 291885.91 | 116551.19 | 22866.16 | 883.53 | -20720.46 | 493872.28 | 687904.05 | 731896.34
Saldo tras el cobro | 731896.34 | -22746.15 | -3140.73 | 19511.3 | 19511.3 | 19511.3
FLUJO DE CAJA ACUMULADO | USD
PRÉSTAMO 1 · JULIO 2025
270 días | banco 7,85% · cobro 9% s/plan
Vencimiento: 06/04/2026
USD 2.500.000
PRÉSTAMOS TOMADOS POR CIE
PRÉSTAMO 2 · RENOVACIÓN
USD 2.500.000
241 días | banco 6,50% · cobro 9% s/plan
Vencimiento: 28/11/2026
PRÉSTAMO 1
JULIO 2025
USD 2.500.000
RENOVACIÓN
ABRIL 2026
USD 2.500.000
COBRO A ALIANZA · NOV-26
ACUMULADO USD | Oct-26 | Nov-26* | Ene-27*
Saldo acumulado | 731.896 | (22.746) | 19.511

## Slide 6
EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
Chart: 
| nov-24 | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | may-26 | jun-26 | jul-26 | ago-26 | sep-26 | oct-26
TC BCP del mes | 7798.04 | 7831.26 | 7877.48 | 7923.42 | 7994.25 | 8006.85 | 7959.39 | 7784.15 | 7430.78 | 7327.49 | 7002.41 | 7104.85 | 6982.22 | 6575.71 | 6658.19 | 6459.98 | 6503.49 | 5977.06 | 6020.72 | 6081.67 | 5965.93 | 5903.31 | 5833.63
Estimado | 5833.63 | 5850.69
TIPO DE CAMBIO BCP POR MES | Gs por USD
RECUPERO SEGÚN TIPO DE CAMBIO · USD
TC BCP · Gs por USD | Nov-24 | Sep-26 | Oct-26*
Tipo de cambio del mes | 7.798 | 5.834 | 5.851
CONCEPTO | TC CIERRE A OCT-26 | TC FLUJO | DIF.
(+) Implantación | 391.973 | 312.290 | +79.683
(+) Producción | 2.090.882 | 2.086.815 | +4.067
(+) Gastos de funcionamiento | 198.392 | 198.392 | —
(+) Intereses | 351.313 | 351.313 | —
(=) Total incurrido | 3.032.559 | 2.948.809 | +83.750
(−) Ventas de Alianza | (837.080) | (813.140) | (23.940)
(−) Aporte de capital | (332.098) | (332.098) | —
(=) RECUPERO | 1.863.381 | 1.803.572 | +59.810
¿POR QUÉ SUBE EL RECUPERO EN DÓLARES?
El guaraní se apreció: el TC bajó de 7.798 a 5.851 Gs/USD (−25%). Los mismos guaraníes invertidos equivalen hoy a más dólares, por eso el recupero es USD 59.810 mayor al TC de cierre.

## Slide 7
FACTURACIÓN A ALIANZA
DEL TOTAL INFORMADO A LO FACTURABLE
FACTURAS A EMITIR A ALIANZA
CONCEPTO A FACTURAR | GUARANÍES (Gs) | USD
Implantación y equipos (neto de aporte) | 350.312.059 | 59.875
Gastos de producción (neto de ventas) | 7.335.606.295 | 1.253.802
Gastos de funcionamiento · 7% | 1.160.728.507 | 198.392
Intereses bancarios (9% plan) | 2.055.420.531 | 351.313
Intereses de Implantación (fondos propios) | 0 | 0
(=) TOTAL A FACTURAR | 10.902.067.391 | 1.863.381
RECOMENDACIÓN DE FACTURACIÓN
Facturar en guaraníes los costos pagados en guaraníes y convertir al TC de la fecha de pago: facturarlos a los dólares del flujo dejaría una pérdida de USD 59.810, porque el TC bajó de 7.798 a 5.851. La chapa CUMIC (USD 1,91 M) y los intereses se pagaron en dólares y el préstamo vence en USD el 28/11/2026: facturar esa parte en USD evita el riesgo de TC hasta el cobro.
CONCEPTO | GUARANÍES (Gs) | USD
Total informado por CIE | 17.742.564.318 | 3.032.559
(−) Ventas de Alianza (facturación) | (4.897.496.927) | (837.080)
(−) Aporte de CIE en especie | (1.943.000.000) | (332.098)
(=) SALDO A RECUPERAR | 10.902.067.391 | 1.863.381

## Slide 8
APORTE DE CAPITAL CIE: Gs 1.945.000.000
Aporte en especie deducido del monto a facturar, más el aporte en efectivo a realizar una vez cobrado el saldo.
COMPOSICIÓN DEL APORTE
Gs 1.945.000.000
USD 332.439
Aporte en especie · Gs 1.943.000.000
(USD 332.098, deducido del saldo)
Aporte en efectivo · Gs 2.000.000
(USD 342, una vez cobrado)
ACTIVO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ADQUISICIÓN | VALOR (Gs)
30001393 | Perfiladora tabica, espesor 0,38 | 05/12/2024 | 227.716.964
30001394 | Perfiladora omega, espesor 0,65 | 05/12/2024 | 135.714.458
30001395 | Perfiladora drywall, espesor 0,43 | 05/12/2024 | 324.180.671
30001396 | Perfiladora cantonera, espesor 0,40 | 05/12/2024 | 128.122.588
30001397 | Perfiladora F530, espesor 0,40 | 05/12/2024 | 148.550.197
30001398 | Máquina de embalaje (embala 100%) | 05/12/2024 | 134.383.924
30001398-1 | Máquina de embalaje (complemento) | 24/01/2025 | 11.878.440
50008015 | Paletera hidráulica manual 2,5 ton | 05/03/2026 | 2.680.909
60000223 | Montacargas 3,5 ton diésel | 01/04/2026 | 85.017.505
80000536 | Aire split 12.000 BTU Goodweather | 12/11/2024 | 2.600.000
88001208 | PC Intel Core i7-9700 16 GB | 12/12/2019 | 5.038.036
88001427 | Monitor Samsung 22" S22F350FHL | 17/04/2017 | 592.145
88002537 | Notebook HP Omen 16 Ryzen 9 | 12/11/2025 | 13.484.418
88002569 | PC Intel Core i7-14700 | 18/02/2026 | 7.254.506
88002570 | PC Intel Core i7-14700 | 18/02/2026 | 7.254.506
88002574 | PC Intel Core i7-14700 | 18/02/2026 | 9.330.595
88002581 | Monitor Samsung 22" LS22D300 FHD | 18/02/2026 | 713.656
88002682 | Kit WiFi Starlink V4 | 12/06/2026 | 2.726.364
Gasto impl. | Instalaciones eléctricas de planta (9 órdenes) | — | 245.193.256
Gasto impl. | Red de aire comprimido | — | 10.765.454
Gasto impl. | Impresora etiquetadora Argox | — | 1.791.555
Gasto impl. | Adecuaciones e infraestructura | — | 287.238.199
Maq. perfiladora | Flete de máquina perfiladora | — | 150.771.654
TOTAL | 23 partidas · aporte en especie |  | 1.943.000.000
CAPITAL SOCIAL · ALIANZA DEL ACERO SA
ACCIONISTA | A INTEGRAR | INTEGRADO
CIE Maquiladora EAS · 49% | 1.943.000.000 | 2.000.000
Pinheiro & Bitencourt EAS · 50% | 1.982.000.000 | 3.000.000
Aço Pará · 1% | 39.000.000 | 1.000.000
SUBTOTAL | 3.964.000.000 | 6.000.000
Notes: Ver gastos de despacho y flete de la perfiladora (*)

## Slide 9
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
Participación de CIE Maquiladora EAS en las tres maquilas · Capital social en guaraníes
CIE MAQUILADORA EAS · Gs 4.180.000.000
ECOSTAR SA
Gs 1.311.000.000
CIE Maquiladora EAS · 49%
Gs 643.000.000
Energy Capital Participações Ltda · 51%
Gs 668.000.000
ALIANZA DEL ACERO SA
Gs 3.970.000.000
CIE Maquiladora EAS · 49%
Gs 1.945.000.000
Pinheiro & Bitencourt EAS · 50%
Gs 1.985.000.000
TCM ELECTRONICA SA
Gs 1.770.000.000
CIE Maquiladora EAS · 33,3%
Gs 590.000.000
Yefinczuk Inversiones EAS · 33,3%
Gs 590.000.000
Raúl Santos de Freitas · 33,3%
Gs 590.000.000
Aço Pará · 1% · Gs 40.000.000
CAPITAL SUSCRITO EN LAS TRES MAQUILAS
Gs 3.178.000.000